## Sheet1
南电项目可视化管理系统项目运行月度报告模板
编制日期：2023年4月27日
一、公司整体情况
截至月末在建 |  | 本月并网 |  | 本年度并网 |  | 其中 |  |  |  | 累计并网 |  | 其中
[6 empty] | 风电 |  | 光伏 |  |  |  | 风电 |  | 光伏
XX个 | XXMW | XX个 | XXMW | XX个 | XXMW | XX个 | XXMW | XX个 | XXMW | XX个 | XXMW | XX个 | XXMW | XX个 | XXMW
截至月末在建项目共9个，其中： ■ 项目管理类项目4个，分别为张家港项目、曹妃甸项目、南钢项目、迁西项目； ■ 全流程项目3个，整体进度偏离3个，分别为朔州项目、大同项目、沁阳项目； ■ 纯EPC项目2个，整体进度偏离2个，分别为铜仁项目、桃源项目。 具体情况如下：
二、各项目具体情况
（一）贵州铜仁50MW光伏项目(计划XX年XX月XX日并网，计划总体进度XX%，实际总体进度XX%）
序号 | 一级节点 |  |  | 计划完成时间 |  | 计划进度 |  | 实际进度 |  | 状态 | 原因说明
1 | 安装及调试工程
2 | 土建工程
3 | 储能工程
铜仁项目本月到期节点XX个，其中按时完成XX个，超期完成XX个，未完成XX个。项目累计到期节点XX个，其中按时完成XX个，超期完成XX个，未完成XX个。具体情况如下：
序号 | 计划 分类 | 节点名称 |  |  | 计划完成时间 |  | 计划进度 |  | 实际进度 |  | 状态 | 归属部门 |  | 原因说明
1 | 主项 计划 | 发电场区设备安装 |  |  |  |  | 63% |  | 10% |  | 偏移 | 工程部
|  | 外线安装 |  |  |  |  | 16% |  | 5% |  | 偏移 | 工程部
|  | 发电场区土建工程 |  |  |  |  | 76% |  | 33% |  | 偏移 | 工程部
|  | 外线土建工程 |  |  |  |  | 71% |  | 45% |  | 偏移 | 工程部
| 施工专项计划 | —— |  |  |  |  | —— |  | —— |  | 计划节点已上传，待审核 | 工程部
2 | 设计专项计划 | —— |  |  |  |  | —— |  | —— |  | 计划节点待上传 | 设计院
3 | 采购专项计划 | —— |  |  |  |  | —— |  | —— |  | 计划节点待上传 | 供应链

## Sheet2
风力发电里程碑节点 |  |  | 政策导向性、资金导向性、经营导向性、内控导向性
1 | 完成全部土建工程
风机机组、叶片全部到货
| 完成风机机组吊装 | 中广核兴安盟300万千瓦革命老区风电扶贫项目（以下简称兴安盟项目）的前旗50万千瓦项目（以下简称兴安盟前旗项目）中，110台由新疆金风科技股份有限公司（以下简称金风科技）设计制造的GW155-4.5MW风电机组全部吊装完成，为后续项目并网发电奠定了坚实基础，这标志着我国风电平价大基地项目建设迎来新的里程碑节点。
全容量并网
光伏发电里程碑节点
完成全部土建工程
完成全部组件安装
全容量并网